## ガントチャート
チーム開発演習スケジュール
開発システムテーマ |  | 質問投稿システム（Stack Overflow）
開発システム名 |  | エコーズ
プロジェクトチーム名 |  | スピードワゴン財団
プロジェクトメンバー |  | 三由真也（DBリーダー）、矢野涼(TL), 戸田ミレナ愛里沙(PL), 白数叡司(DL), 髙山彾(TL)
# | 内容 | 担当 | 計画 |  | 実績 |  | 完了率 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20
|  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月
一次開発
要件定義
1.1 | ユースケース図作成 | 戸田、矢野 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31
1.2 | ユースケース記述作成 | 戸田、矢野 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 2022-06-01
1.3 | 用語辞書作成 | 三由 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31
外部設計
2.1 | 画面遷移図作成 | 白数 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31
2.2 | 画面レイアウト設計書作成 | 白数、戸田 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-02
2.3 | DBスキーマ設計書作成 | 三由 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 2022-06-02
内部設計
3.1 | クラス図作成 | 矢野、髙山 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02
実装
3.1 | 実装・単体テスト | 全員 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | bar: 7 火 to 17 金
テスト
4.1 | 結合テストケース作成 | 全員 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | bar: 9 木
4.2 | 結合テスト実施 | 全員 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | bar: 9 木
成果発表
| 発表資料作成 | 全員 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 14 火 to 20 月
| 成果発表会リハーサル | 全員 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 14 火 to 20 月
| 成果発表会 | 全員 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | bar: 14 火 to 20 月