## 記入シート
研修に対する振り返り
種類 | 起案者 | 具体的な出来事 | 本質的な keep/problem |  | 本質的なことを改善するために行うこと
実施日： | 6/1(水)
Keep | 戸田 | 疑問があればすぐに質問している | 質問しやすい環境 | Try
| 三由 | 一旦スタックオーバーフローがどんなものかの認識を合わせられた
| 矢野 | 前の班での良かった取り組みなどを共有できた | 受け入れ体制がいい
| 髙山 | かなり細かいところまで設計を詰めれている | stack overflowをみながら、全員の認識を共通化させた上で、前回の実装経験を活かして、細かい部分までどのような挙動にするかを考えることができている。
| 髙山 | ドキュメントの内容充実 | みんなで協力、分担しながらメモを取ることができている |  | 引き続き共通メモに決まったことを残す
| 戸田 | どんな技術にも対応できる | それぞれ得意な分野や経験が異なっている
| 白数 | 上流工程の部分での重要な観点において必要に応じてチーム全体で話し合うことができた。 | 前回のチーム開発での各チームの上流工程での失敗点を活かせている
| 三由 | 画面遷移の流れやフローの認識を概ね擦り合わせられた
| 三由 | 疑問点があったら質問できている
| 三由 | 議論すべきところや疑問点などをログに残せている
| 三由 | 情報共有のドキュメントを共有ファイルのところにまとめられている
Problem | 戸田 | 議論に決着がつかない（難航） | 伝えたいことを相手がわかりやすいように説明できていない |  | 結論から。トピックを可視化するのは？難航し出したらトピックをzoomのチャット等に投げて可視化。議論して出てきた新しい課題は一旦メモしておいて、その後議論 | 何を解決したいのかを明らかにする。自分で質問をメモして体系化してから質問
| 矢野 | 同じ意見の際に、発言できていない時がある | 同じ考えのため、発言しなくてもいいと考えてしまっている |  | リアクションスタンプだけでもしよう！ルール：とても共感・賛成->👍, 自信はないけど賛成-> 💪
| 三由 | 純粋な疑問を聞いたつもりだが、受取手には否定されているように聞こえてしまっている時がある（伝える側に悪気がなかったとしても） | メンバーはみんな否定されてるようには感じていないみたい。→僕の話が長くなった時に僕がそう感じているだけという説 |  | 質問は「結局何を聞きたいか」を最初に聞くようにする。そしてその背景を話す。 ただしその際にすぐに疑問点が明確にならなかった時は「まだ疑問点が明確にはなっていないのだけど」という前置きをつけて話す。
| 白数 | 議論中に詰めなくていいところまで話してしまう時が時々ある | 時間を浪費してしまっている
Todo | 三由 | 今までのチーム開発での良かったところ、改善できたところを体系的に話し合うことはできていない |  |  | この後上記を気にしながらやる
| 三由 | どんな開発をしていきたいか、どんな発表にしたいかあるいはどんなサービスにしたいかというのを話し合えていない |  |  | この後上記を気にしながらやる
| 三由 | 記述ルールなどはまだ統一できていない
実施日： | 6/8(水)
Keep | 戸田 | tailwind, jetstream,policyなど新しい技術、アンケートに挑戦 |  | Try | やりたいことに関して否定しない。いったんやってみる
| 戸田 | vscodeの拡張機能追加 | 自動でフォーマットを整える拡張機能をつけることで、コードがみやすくなり、開発効率UP
| 髙山 | 手戻りが少ない。 | チーム全体で先を見据えた実装ができている。何か一つ機能を作って、pullするタイミングでうまくマージしている。
| 白数 | PRや質問ルールなどが浸透してきている。 | 開発効率が向上している |  | ルール化
| 白数 | 議論の仕方が定まってきていて、事の決定が早くなっている | 時間の活用がうまくなってきている
| 三由 | リアクションスタンプの習慣がつき始めている
| 矢野 | 分からない事は聞きやすい雰囲気が継続されている | 15分ルールが浸透している |  | 2割/5割/8割の進捗報告, 15分悩んだら絶対質問するルールを継続
| 三由 | 作業フローなどをREADMEにまとめられている |  |  | READMEに手順を書く
| 三由 | 開発の根本的な方針がチームで取りまとめられた状況なので、開発に注力できるようになった
| 髙山 | 雰囲気良くもありつつ、集中力は保てている | この理由ってなんだろね🤔 | 気になる | 今週の実装期間中みんなで考えてみよう
| 矢野 | 開発スケジュールが順調にきている | 戸田PJの進行力がうまい (←それね！！ by shira) | 👈それな | 朝会、昼会などで進捗確認を継続
Problem | 三由 | 共有メモに「議論すべし」の項目があるが、具体的にいつ議論するかが決まっていない |  |  | この後やりましょう(1時間程度で)
| 矢野 | 作業中に他の人の課題を聞けない時がある | 作業を止めるべきか迷う |  | 質問者が人を指定するか、挙手制で。話中はslackとかで聞くのもありかも！
| 三由 | 今朝dev-sys-2022に上がっていた開発環境のためにヒアリングを誰がやるか決まっていない | 話し合う時間を設けられていない |  | みよしくんがいく
| 戸田 | issueからさらにissueが増える | 現在あるissueが詳細にかけていない。 (バリデーションまでやるのか、削除確認ダイアログも出すのか...) |  | 既に設計の認識は合わせてあるので、今あるissueの概要に、 どこまでをそのissueでやるのか、詳細を書く。
| 髙山 | PRのレビューまだまだ早くできそう | 開発に集中していて、"レビューやります"の手挙げが遅くなることがある。 |  | レビュー順番を決めてやってみる。
| 白数 | たまにBGMの音量が大きい時がある | 話がきこえない... | たしかに | みんなで指摘し合う
| 三由 | 若干seederの数が足りていない気が…（？） |  |  | answerのseedingを追加する（条件の洗い出し）
実施日： | 6/15(水)
Keep |  |  |  | Try
| 戸田 | 機能をたくさん実装できた | 先生やメンバーをうまく頼っている。 |  | １５分ルール
| 戸田 | コンフリクトが少なくなった | 作業場所が被らないように分配。rebaseをやめた |  | 作業を分担する前に影響範囲を考えてから割り振る
| 髙山 | 朝昼の進捗確認でお互いの状況が把握しやすい
| 矢野 | プルリクを順番制にすることで、レビュアーの混乱がなくなった | プルリクのレビューの順番制導入 |  | プルリクのレビュー順番継続
| 三由 | レビューを順番に回すことで誰かに負担が集中することが少なくなっている | プルリクのレビューの順番制導入
| 三由 | 挙手制などの発言が入り乱れないためのルールなどがさらに浸透しつつある |  |  | 挙手制、リアクションボタンの継続
| 三由 | seedファイルも適時最適なものに変更できている
| 白数 | 技術的な挑戦ができていてすごくハッピーです。 | 今後の技術スタックにも影響を与えてくれる
Problem | 戸田 | ジョジョの曲が休日でも頭の中で流れる | (申し訳ねぇぇぇ)(中毒度高め) |  | 好きだから大丈夫
| 白数 | 単体テストかけてない...😇 |  |  | 明日以降書こうじゃあないか！！ デザインとテスト同時並行
| 髙山 | issueの詳細をあまり書けていない | 前回のKPTでtryに書いたもののできていない |  | ブランチを作る時に書く
| 三由 | SlackWebAppの仕様が基本英語なので読むのに時間がかかっている |  |  | Google翻訳使っていこう！
| 矢野 | 1つのPRに2つのissueが紐付いている | 軽めのタスクの時、作業ブランチを分けれてない |  | issueを追加して、作業ブランチを新たに作成する
| 三由 | 非機能要件を固められていない |  |  | この後やる